## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2015-09-15 | Calvo Guillen | Version Preliminar | En Revisión | Lenin Curi Basilio
2 | 0.2 | 2015-10-08 | Calvo Guillen | Version Preliminar | En Revisión | Lenin Curi Basilio
3 | 0.3

## Instrucciones
REGITCON Registro de Ítems de Configuración
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 08/10/2015
Objetivo
Documentar: 1 - La configuración de accesos 2 - Detallar los ítems de configuración aplicables a los Proyectos del Servicio de Optimización de Procesos TdP.
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas de contenido fijo.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Título del artefacto.
Hojas
Hoja | Descripción
Instrucciones | Hoja que detalla los atributos e instrucciones de uso de la Lista de Items de Configuración (LIC)
Items | Listado General de artefactos que aplican al servicio definidos en Lista de Items de Configuración por cada área de proceso.
Listado general de ítems que generan registros con detalle de repositorio de ubicación de almacenamiento, detalle de repositorio de ubicación de plantilla, nomenclatura, área de proceso.
ArbolAP | Hoja que detalla las rutas de los Activos de Procesos.
ArbolR | Hoja que detalla las rutas de los Registros.
Instrucciones
Todos los cambios deberan justificarse, es decir las versiones registradas en el Repositorio de Activos de Procesos deberan contener una justificación, ya sea en el campo de comentarios u a través de una etiqueta.
Instrucciones para Actualizacion de Items Las actualizaciones en general están referidas a la publicación de nuevas versiones de artefactos en el Repositorio de Activos de Procesos, la misma que no afecta la lista de ítems de configuración (LIC), sin embargo pudieran darse los siguientes casos:
Items | Aplica para todos los tipos de artefacto u item: P,D,I
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Validar que se siga las indicaciones de Plan de Gestion de Configuracion a cerca de la nomenclatura. 2.Realizar el cambio y proceder con el cambio en hoja de Consolidado y listado de Libreria de Procesos.
Aplica para el tipo de artefacto o item :F
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Cambiar nombre de acuerdo a lo indicado en la columna correspondiente. 2.Revisar campos de validación que esten conformes y no se tenga inconsistencias con las hojas de "Items" y el Repositorio de Activo de Procesos
2 | Cambio de carpeta de ubicación de registro: 1.Actualizar el detalle de ubicación en la hoja Items, 2.Actualizar la estructura de repositorio correspondiente y 3.Modificar estructura en Repositorio de Procesos segun corresponda y de acuerdo a lo indicado en el campo "Ruta de Activos de Procesos"
3 | Cambio de datos de comportamiento de ítem referido a:
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline *
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
Los cambios se haran en la hoja "Items" y de tratarse de cambios en la auditoría debera hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
Instrucciones para Creacion de Nuevos Artefactos
1 | Verificar que el nuevo ítem tenga código, que el nombre no exceda los 70 caracteres y demas indicaciones dadas en el Plan de Gestion de la Configuración acerca de la nomenclatura.
2 | Verificar que nuevo artefacto se encuentre publicado en el Repositorio de Activos de Procesos
3 | Si el artefacto es tipo R debe tener la informacion de:
Ruta de los Registros
Nomenclatura del Registro, Descripción de Nomenclatura, Ejemplo de Nomenclatura
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline * (puede ser "No aplica")
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
4 | Agregar artefacto a listado de items y Repositorio de Activos de Procesos
Instrucciones para Convertir Artefactos tipo R en Obsoletos
1 | Verificar si la carpeta de ítem es especifica para el ítem, de ser el caso anotar en estructura de repositorio: Carpeta sin vigencia a partir de [fecha] y número de Oportunidad de Mejora o Solicitud de Cambio.
2 | Verificar si ítem está considerado en alguna auditoría de Gestión de Configuración, de ser así deberá hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
3 | Adicionar Observación al nombre de artefacto en LIC (Lista de items de Configuración) indicando el porque de la obsolescencia
Hoja "Items"
Columna | Descripción
Estado de artefacto | Indicador de estado de artefacto:
Vigente: artefactos que se encuentran en uso
No Vigente: artefectos elaborados y aprobados que no han sido desplegados
Obsoleto: artefactos que ya no se encuentran en uso
Fecha:Vigencia/Obsoleto | Fecha de vigencia o en la que se volvió obsoleto. Para Los artefactos no vigentes no se indica ninguna fecha debido a su naturaleza
Codigo | Código de identificacion de artefacto
AP | Area de proceso al cual corresponde el ítem
Tipo | Tipo de artefacto:
| P | Proceso
| D | Procedimiento
| I | Instructivo
| F | Formato base utilizado para generar registros (Al llenar el formato se genera el registro)
ID /Item de Configuración | Código de identificación y nombre de ítem.
Descripción | Descripción de ítem.
Observaciones | Observaciones y/o comentarios acerca de ítem.
Ruta de activos de proceso | Repositorio o raíz principal que se encuentra almacenada el item de referencia.
Ruta de los Registros | Ruta donde se encuentra almacenada los registros generados.
Nomenclatura del registro | Nomenclatura a aplicarse al registro que se origina del ítem o plantilla.
Descripción de nomenclatura | Detalle e indicaciones de la nomenclatura a emplearse
Ejemplo de Nomenclatura | Ejemplo práctico de la nomenclatura del registro
Cuando se crea registro | Indica en que momento se crea el registro.
Cuando puede modificarse (frecuencia) | Indica la frecuencia con la que se modifica el registro.
Cuando se convierte en baseline * | Indica si el momento en el que el ítem se convierte en Baseline (version aprobada). No aplica en todos los casos
Rol que Crea y/o Modifica Registro | Indica el o los roles que pueden crear o modificar el registro.
Rol que tiene acceso de solo lectura | Indica el o los roles que tienen acceso de solo lectura al registro.
Requiere Versionamiento | Indica si el registro de ítem en el tiempo requiere versionamiento. Ejemplo de ítem que requiere versionamiento: un documento de Análisis, ejemplo de un ítem que no requiere versionamiento: un acta de reunión.
Entregable para | Celda que contiene las opciones:
Empresa
Cliente
Hoja "ArbolAP"
Columna | Descripción
Ruta de Activos de Procesos | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Activos de Proceso que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Activos de proceso
Hoja "ArbolR"
Columna | Descripción
Ruta de Registros | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Registros que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Registros

## Items
Estado de Artefacto | Fecha: Vigencia\ Obsoleto | Código | AP | Tipo | ID\Item de Configuración | Descripción | Observaciones | Ruta de Activos de Procesos | Ruta de los Registros | Nomenclatura del Registro | Descripción de Nomenclatura | Ejemplo de Nomenclatura | Tipo de Proyecto asociado | Cuando se crea registro | Cuando puede modificarse (frecuencia) | Cuando se convierte en baseline* | Rol que Crea y\o Modifica Registro | Rol que tiene acceso de solo lectura | Requiere Versionamiento | Entregable para
Vigente | 2015-10-08 | PGPROY | PP_PMC | P | PGPROY Proceso Gestión de Proyectos | Proceso Gestión de Proyectos | [6 empty] | NO APLICA | En la fase preliminar | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aceptada | Analista Funcional | Jefe de Proyecto, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | REGRI | PP_PMC | I | REGRI Registro de Riesgos | Registro de Riesgos | [6 empty] | NO APLICA | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | CPROY | PP_PMC | D | CPROY Cronograma de Proyecto | Cronograma de proyecto | [6 empty] | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | AF, AP, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | PPROY | PP_PMC | I | PPROY Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | [6 empty] | NO APLICA | En la fase preliminar | En todo el Proyecto | Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente | Jefe de Proyecto | AF, AP, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ACREVPRO | PP_PMC | F | ACREVPRO Acta de Revisión de Plan de Proyecto | Acta de Revisión de Plan de Proyecto | [6 empty] | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | No aplica | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ACCPRO | PP_PMC | F | ACCPRO Acta de Cierre de Proyecto | Acta de Cierre de Proyecto | [6 empty] | NO APLICA | Al termino del proyecto | No aplica | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ACREPRO | PP_PMC | F | ACREPRO Acta de Relatorio de Proyecto | Acta de Cierre de Proyecto | [6 empty] | NO APLICA | Al termino del proyecto | No aplica | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ARINT | PP_PMC | F | ARINT Acta de Reunión Interna | Acta de Reunión Interna | [6 empty] | NO APLICA | Cada quincena | Quincenal | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Empresa
Vigente | 2015-10-08 | AREXT | PP_PMC | F | AREXT Acta de Reunión Externa | Acta de Reunión Externa | [6 empty] | NO APLICA | Cada mes | Mensual | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ACENTRE | PP_PMC | F | ACENTRE Aceptación de Entregables | Aceptación de Entregables | [6 empty] | NO APLICA | Cada mes | Mensual | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | IAVQUI | PP_PMC | F | IAVQUI Informe Avance Quincenal | Informe Avance Quincenal | [6 empty] | NO APLICA | Cada quincena | Quincenal | No aplica | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ASCR | REQM | F | ASCR Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | Acta de Solicitud de Cambios a Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | PGREQM | REQM | P | PGREQM Proceso de Gestión de Requerimientos | Proceso de Gestión de Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Analista Funcional | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | SOLCREQ | REQM | F | SOLCREQ Solicitud de Cambios a Requerimientos | Solicitud de Cambios a Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | MTREQM | REQM | F | MTREQM Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cuando es aceptada | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | LMREQM | REQM | F | LMREQM Lista Maestra de Requerimientos | Lista Maestra de Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cuando es aceptada | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | RCREQM | REQM | F | RCREQM Registro de Cambios a Requerimientos | Registro de Cambios a Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | DANA | REQM | D | DANA Documento de Análisis | Documento de Análisis | AÚN NO CREADO | [5 empty] | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | DDIS | REQM | D | DDIS Documento de Diseño | Documento de Diseño | AÚN NO CREADO | [5 empty] | NO APLICA | En la fase de Ejecución | Mientras no está aprobada | Cuando es aceptada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | MANUSER | REQM | F | MANUSER Manual de Usuario | Manual de Usuario | AÚN NO CREADO | [5 empty] | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | INPRUEX | REQM | F | INPRUEX Informe de Pruebas Externas | Informe de Pruebas Externas | AÚN NO CREADO | [5 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | INPRUIN | REQM | F | INPRUIN Informe de Pruebas Internas | Informe de Pruebas Internas | AÚN NO CREADO | [5 empty] | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | GUINSTALL | REQM | F | GUINSTALL Guía de Instalación | Guía de Instalación | AÚN NO CREADO | [5 empty] | NO APLICA | En la fase de cierre de proyecto | Mientras no está aprobada | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | FMEXRI | MA | F | FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | FMNCONQAP | MA | F | FMNCONQAP Ficha de Métricas de N Conformidades QA de Producto | Ficha de Métricas de N Conformidades QA de Producto | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | FMICIC | MA | F | FMICIC Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración | Ficha de Métricas de Índice de Cambios en Ítems de Configuración | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | FMVREQM | MA | F | FMVREQM Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos | Ficha de Métricas de Volatilidad de Requerimientos | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | PROMM | MA | P | PROMM Proceso de Medición de Métrica | Proceso de Medición de Métrica | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | TABM | MA | F | TABM Tablero de Métricas | Tablero de Métricas | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | SOLQA | PPQA | F | SOLQA Solicitud de Aseguramiento de Calidad | Solicitud de Aseguramiento de Calidad | [6 empty] | NO APLICA | Por cada revisión | No aplica | Cuando es aceptada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | PQA | PPQA | P | PQA Proceso de Aseguramiento de Calidad | Documento en el cual se describe como se realiza el proceso de aseguramiento de la calidad del producto. | [6 empty] | NO APLICA | Cuando se acepta el plan de proyecto | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | HGQA | PPQA | F | HGQA Herramienta de Gestión de Aseguramiento de Calidad | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se registra el Aseguramiento de Calidad del proyecto. | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | CHKQA | PPQA | F | CHKQA CheckList de Aseguramiento de Calidad | Es un documento desarrollado en Excel en el cual se registra el Aseguramiento de Calidad del proyecto. | [6 empty] | NO APLICA | Por cada revisión | Cada vez que se requiera | Cuando es aprobada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | INREQA | PPQA | F | INREQA Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | Informe de Revisión General de Aseguramiento de Calidad | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Cuando es aceptada | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | NO | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | PGC | CM | P | PGC Proceso de Gestión de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración | [6 empty] | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Analista Funcional | Jefe de Proyecto, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | REGITCON | CM | F | REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Registro de Ítems de Configuración | [6 empty] | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Jefe de Proyecto | Analista Funcional, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | ICIC | CM | F | ICIC Indice Cambios Items de Configuracion | Indice Cambios Items de Configuracion | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | En cualquier momento durante la ejecución del proyecto | Cuando es aprobada | Analista Funcional | Jefe de Proyecto, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | SOLACC | CM | F | SOLACC Solicitud de Acceso | Solicitud de Acceso | [6 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | No aplica | No aplica | Gestor de Configuración | TODOS, Cliente | SI | Cliente
Vigente | 2015-10-08 | IAUDICM | CM | F | IAUDICM Informe de Auditoria de CM | Informe de Auditoria de CM | NO TERMINADO | [5 empty] | NO APLICA | Cada vez que se requiera | No aplica | No aplica | Analista de Calidad | TODOS, Cliente | SI | Cliente

## ArbolAP
Ruta de Activos de Procesos | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
Vamosya/Area de Proceso Gestion Configuracion/PGC_V0.3_2015 Proceso de Gestión de Configuración | TopBody | Area de Proceso Gestion Configuracion | PGC_V0.1_2015 Proceso de Gestión de Configuración
TopBody/Area de Proceso Gestion Configuracion/GC_V0.1_2015 Gestion de la Configuracion | TopBody | Area de Proceso Gestion Configuracion
TopBody/Area de Proceso Gestion Configuracion/REGITCON_V0.1_2015 Registro de Items de Configuración | TopBody | Area de Proceso Gestion Configuracion
TopBody/Area de proceso MA/Repositorio Metricas/ICIC_V.01_2015 Metrica Indice Cambios Items de Configuracion | TopBody | Area de proceso MA | Repositorio Metricas | ICIC_V.03_2015 Metrica Indice Cambios Items de Configuracion
TopBody\Area de Proceso REQM\PSI_CMMI Gestion de Requerimientos REQM | TopBody
TopBody/Area de proceso MA/Repositorio Metricas/NUMNC_V0.1_2015 Numero de N conformidades QA del Producto | TopBody
TopBody/Area de proceso MA/Repositorio Metricas/VREQM_V0.1_2015 Volatidad de Requerimientos | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARE_V0.1_2015 Acta de Reunion Externa | TopBody | \Area de Proceso PP-PMC\
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARE_V0.2_2015 Acta de Reunion Externa | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARE_V0.3_2015 Acta de Reunion Externa | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARI_V0.3_2015_Acta de Reunion Interna 1 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARI_V0.3_2015_Acta de Reunion Interna 2 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARI_V0.3_2015_Acta de Reunion Interna 3 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARI_V0.3_2015_Acta de Reunion Interna 4 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\ARI_V0.3_2015_Acta de Reunion Interna 5 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\IQ_0.3_2015 Informe Mensual 01 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\IQ_0.3_2015 Informe Mensual 02 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\IQ_0.3_2015 Informe Mensual 03 | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\PGPRO_V0.1_2015 Proceso_de_gestion_de_proyectos | TopBody
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\REGR_V0.1_2015_Registro de Riesgos PP-PMC | TopBody

## ArboIR
Ruta de los Registros | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
TopBody/Area de Proceso Gestion Configuracion/SOLACC_V0.1_2015 Formato de Solicitud de Accesos-TopBody_0001 | TopBody | Area de Proceso Gestion Configuracion | SOLACC_V0.1_2015 Formato de Solicitud de Accesos-TopBody_0001
TopBody/Area de Proceso Gestion Configuracion/REGITCON_V0.1_2015 Registro de Items de Configuración | TopBody | Area de Proceso Gestion Configuracion
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\CPRO_V0.1_2015 Cronograma de TopBody | TopBody | Area de Proceso PP-PMC
TopBody\Area de Proceso PP-PMC\LCE_V0.1_2015 Lista de Correos Electronicos | TopBody | Area de Proceso PP-PMC
TopBody\Area de proceso PPQA\CDADC_0.3_2015 CheckList de Aseguramiento de la Calidad PPQA | TopBody | Area de proceso PPQA
TopBody\Area de proceso PPQA\HGPRD_0.3_2015 Herramienta Gestión QA de Productos | TopBody | Area de proceso PPQA
TopBody\Area de proceso PPQA\MSPI_0.3_2015 Matriz seguimiento Proyectos Internos | TopBody | Area de proceso PPQA
TopBody\Area de Proceso REQM\LMR_0.1_2015 Lista Maestra de Requerimientos | TopBody | \Area de Proceso REQM
TopBody\Area de Proceso REQM\MTREQM_V0.1_2015 Matriz de trazabilidad de requerimientos a documentos | TopBody
TopBody\Area de Proceso REQM\PGREQM_0.1_2015 Proceso Gestion Requerimientos | TopBody
TopBody\Area de Proceso REQM\PSI_CMMI Gestion de Requerimientos REQM | TopBody
TopBody\Area de Proceso REQM\RCREQM_0.3_2015 Registro Cambios a Requerimientos | TopBody
TopBody\Area de Proceso REQM\SOLCAMREQ_V0.1_2015_Solicitud Cambios a Requerimientos | TopBody
TopBody\Area de Proceso REQM\DDISFUN_V0.1_2015 Documento de diseño funcional | TopBody
TopBody\Area de Proceso REQM\DDISTEC_V0.1_2015 Documento de diseño técnico | TopBody