## Hoja1
REGISTRO DE RIESGOS
Area / Linea |  |  |  | Version 0.3
Coordinador |  |  |  | Calvo Guiilen, Johann
Fecha de actualizacion |  |  |  | 2015-11-19
Exposicion total de Riesgo |  |  |  | 27.78%
IDENTIFICACION |  |  |  | ANALISIS |  |  | PLANIFICACION RESPUESTA |  |  |  |  | MONITOREO
Numero | Descripcion de Riesgos |  | Categoria | Probabilid. | Impacto | Severidad | Responsable |  | Respuesta |  | Disparador | Estado | Contingencia
1 | Poca experiencia del personal puede afectar la calidad del producto |  | Personal | 0.5 | 3 | 1.5 | Quimper Salazar |  | Apoyar y enseñar como usar los software o el debido uso del lenguaje de programacion. |  | Errores en el codigo encontrados. | no incurrido
2 | Falta de tiempo para la culminacion del proyecto |  | Int- Proyecto | 0.3 | 2 | 0.6 | Calvo Guillen |  | Organizar mejor el horario de las reuniones y ser puntuales con la hora. |  | Proyecto no concluido en el tiempo determinado. | No incurrido
3 | Falta de herramientas para el desarrollo del proyecto |  | Personal | 0.6 | 4 | 2.4 | Curi Basilio |  | Facilitar recursos para desarrollar el proyecto (software,laptop,etc). |  | Atraso en aprendizaje de diversas plataformas. | Incurrido | Induccion por tutoriales via internet.
4 | Problemas de Seguridad |  | Personal | 0.2 | 1 | 0.2 | Calvo Guillen |  | Aplicar y verificar las validaciones respectivas en formularios, login , etc. |  | Llenado de formularios sin ningun parametro (vacio). | No incurrido
5 | Poco tiempo para la culminacion del proyecto |  | Personal | 0.4 | 2 | 0.8 | Calvo Guillen |  | Seguimiento en cada campo del proyecto y elaborar plan de contingencia. |  | Atraso del proyecto. | No incurrido
6 | Inasistencia de los encargados del proyecto |  | Personal | 0.5 | 3 | 1.5 | Curi Basilio |  | Platicar y acordar horarios factibles para el miembro del proyecto. |  | Atraso del proyecto. | No incurrido
7 | Conexión lenta o caida del internet |  | Personal | 0.6 | 4 | 2.4 | Quimper Salazar |  | Llevar todos los archivos en USB, CD, etc. |  | Atraso del proyecto (Presentacion). | Incurrido | Se uso hangouts como medida de que skype estaba inoperativo de sabado a Lunes.
8 | Problemas o fallos con el Equipo de la UTP |  | Personal | 0.3 | 2 | 0.6 | Quimper Salazar |  | Llevar laptops para evitar los problemas de los equipos institucionales. |  | Atraso del proyecto (Presentacion). | No incurrido
Categorización de los Riesgos: | [5 empty] | Problema de Impacto | [7 empty] | Valores para estimar el Impacto
[10 empty] | Valores para estimar la Probabilidad |  |  |  | Estimación Verbal |  | Proy Especiales | Mantenimiento
[10 empty] | Estimación Verbal |  | Rangos |  |  |  | Rango | Rango
| PROBABILIDAD % (De 10% a 90%) | Muy Alta | 90% | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 |  | MA | Muy Alta | Entre 80% y 100% |  | MA | Muy Alta | (Mayor a 72) hh | (Mayor a 48) hh
|  | Alta | 70% | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |  | A | Alta | Entre 60% y menor a 80% |  | A | Alta | (mas de 56 a 72) hh | (mas de 24 a 48) hh
|  | Media | 50% | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  | M | Media | Entre 40% y menor a 60% |  | M | Media | (mas de 32 a 56) hh | (mas de 16 a 24) hh
|  | Baja | 30% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |  | B | Baja | Entre 20% y menor a 40% |  | B | Baja | (mas de 16 a 32) hh | (mas de 8 a 16) hh
|  | Muy Baja | 10% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | MB | Muy Baja | Menor a 20% |  | MB | Muy Baja | (de 1 a 16) hh | (de 1 a 8) hh
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
IMPACTO
[5 empty] | Riesgo Mayor |  |  | Debe tener estrategia y plan de contingencia
[5 empty] | Riesgo Intermedio |  |  | Debe tener estrategia
[5 empty] | Riesgo Menor |  |  | El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitoreralo