## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-10-20 | Julio Leonardo Paredes | UTP-GPS-ALARM | En Revisión | MST E.I.R.L

## Instructivo
HGQAPROD_V0.1_2015 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 22/10/2015
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGPRD_0.1_2015 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | Curi Basilio, Lenin Alfonso
Analista de Calidad |  | Quimper Salazar, Anatoli |  |  |  |  | Horas Programadas Para la Revisión |  |  |  |  | 82.5
Revisor (es) de QA: |  | Calvo Guillen, Johann Curi Basilio, Lenin Alfonso |  |  |  |  | Horas Invertidas en la Revisión |  |  |  |  | 41.5
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-29 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-11-19
Periodo de Medición: |  | OCTUBRE
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Area de Proceso | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_Proceso de Gestión | Curi | Quimper | 2015-09-01 | 2015-09-26 | 3 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 1.5
2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPRO_Plan de Proyecto | Quimper | Curi | 2015-09-01 | 2015-09-26 | 3 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 1.5
3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPRO_Cronograma de Proyecto | Calvo | Quimper | 2015-09-01 | 2015-09-26 | 3 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 1.5
4 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGRI_Registro de Riesgos | Calvo | Quimper | 2015-09-01 | 2015-09-26 | 2.5 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 1.25
5 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto | Quimper | Curi | 2015-09-01 | 2015-09-26 | 3 | 2015-09-07 | 2015-09-24 | 1.5
6 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGREQM_Proceso de Gestion de Requerimientos | Curi | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1
7 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos | Calvo | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 1.5 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 0.75
8 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos | Calvo | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 2.5 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1.25
9 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCREQM_Solicitud de Cambios de Requerimientos | Curi | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1.5
10 | Desarrollo de Sistemas | REQM | ASCREQM_Acta de Solicitud de Cambios de Requerimientos | Calvo | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1.5
11 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos | Calvo | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1.5
12 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DANA_Documento de Analisis | Quimper | Calvo | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1.5
13 | Desarrollo de Sistemas | REQM | DDIS_Documento de Diseño | Quimper | Curi | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1
14 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTOPBODY_Manual de Usuario | Quimper | Curi | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 2.5 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1.25
15 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas | Curi | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 1
16 | Desarrollo de Sistemas | REQM | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas | Calvo | Quimper | 2015-10-08 | 2015-10-21 | 1.5 | 2015-10-09 | 2015-10-20 | 0.75
17 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.5
18 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGQA_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.5
19 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
20 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | SASQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 1.5 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 0.75
21 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | INREQA_Informe de Aseguramiento de Calidad | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2.5 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.25
22 | Desarrollo de Sistemas | CM | PGC_Proceso de Gestion de Configuracion | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2.5 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.25
23 | Desarrollo de Sistemas | CM | SOLAC_Solicitud de Accesos | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
24 | Desarrollo de Sistemas | CM | REGITCONFIG_Registro de Items de Configuracion | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.5
25 | Desarrollo de Sistemas | CM | ICIC_Indice Cambios Items de Configuracion | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.5
26 | Desarrollo de Sistemas | CM | IAUDICM_Informe de Auditoria de CM | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
27 | Desarrollo de Sistemas | MA | PROMM_Proceso de Medicion de Metrica | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
28 | Desarrollo de Sistemas | MA | TABM_Tablero de Metricas | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 1.5 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 0.75
29 | Desarrollo de Sistemas | MA | MNCONQAP_Metricas de N Conformidades QA de Producto | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 3 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1.5
30 | Desarrollo de Sistemas | MA | MVREQM_Metricas de Volatilidad de Requerimientos | Quimper | Curi | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
31 | Desarrollo de Sistemas | MA | MICIC_Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 1.5 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 0.75
32 | Desarrollo de Sistemas | MA | MEXRI_Metrica de Exposicion al Riesgo | Curi | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
33 | Desarrollo de Sistemas |  | AREINT_Acta de reunion Interna | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 1 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 0.5
34 | Desarrollo de Sistemas |  | IAQUIN_Informe Avance Quincenal | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 1 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 0.5
35 | Desarrollo de Sistemas |  | ARQUIN_Actas de Reunion Quincenal | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 2 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
36 | Desarrollo de Sistemas |  | AACENTRE_Acta de Aceptacion de Entregables | Calvo | Quimper | 2015-09-29 | 2015-10-19 | 1.5 | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 1
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGPRO_Proceso de Gestión / PP_PMC | Curi | Quimper | Corregir Nomenclatura | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-09-26 | 2015-09-24
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PPRO_Plan de Proyecto / PP_PMC | Quimper | Curi | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Curi |  | 2015-09-26 | 2015-09-24
3 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CPRO_Cronograma de Proyecto / PP_PMC | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-09-26 | 2015-09-24
4 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGRI_Registro de Riesgos / PP_PMC | Calvo | Quimper | Definir Posibles Nuevos Riesgos | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-09-26 | 2015-09-24
5 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto / PP_PMC | Quimper | Curi | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Curi |  | 2015-09-26 | 2015-09-24
6 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGREQM_Proceso de Gestion de Requerimientos / REQM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
7 | 1 | Desarrollo de Sistemas | LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos / REQM | Calvo | Quimper | Actualizar Requerimientos | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
8 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos / REQM | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
9 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLCREQM_Solicitud de Cambios de Requerimientos / REQM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
10 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ASCREQM_Acta de Solicitud de Cambios de Requerimientos / REQM | Calvo | Quimper | Corregir Ortografía | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
11 | 1 | Desarrollo de Sistemas | RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos / REQM | Calvo | Quimper | Corregir Ortografía | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
12 | 1 | Desarrollo de Sistemas | DANA_Documento de Analisis / REQM | Quimper | Calvo | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Calvo |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
13 | 1 | Desarrollo de Sistemas | DDIS_Documento de Diseño / REQM | Quimper | Curi | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Curi |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
14 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MTOPBODY_Manual de Usuario / REQM | Quimper | Curi | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Curi |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
15 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INPRUIN_Informe de Pruebas Internas / REQM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
16 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INPRUEX_Informe de Pruebas Externas / REQM | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-21 | 2015-10-20
17 | 1 | Desarrollo de Sistemas | CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad / PPQA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
18 | 1 | Desarrollo de Sistemas | HGQA_Herramienta Gestion de Aseguramiento de Calidad / PPQA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
19 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad / PPQA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
20 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SASQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad / PPQA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
21 | 1 | Desarrollo de Sistemas | INREQA_Informe de Aseguramiento de Calidad / PPQA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
22 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PGC_Proceso de Gestion de Configuracion / CM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
23 | 1 | Desarrollo de Sistemas | SOLAC_Solicitud de Accesos / CM | Curi | Quimper | Corregir Ortografía | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
24 | 1 | Desarrollo de Sistemas | REGITCONFIG_Registro de Items de Configuracion / CM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
25 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ICIC_Indice Cambios Items de Configuracion / CM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
26 | 1 | Desarrollo de Sistemas | IAUDICM_Informe de Auditoria de CM / CM | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
27 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PROMM_Proceso de Medicion de Metrica / MA | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
28 | 1 | Desarrollo de Sistemas | TABM_Tablero de Metricas / MA | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
29 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MNCONQAP_Metricas de N Conformidades QA de Producto / MA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
30 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MVREQM_Metricas de Volatilidad de Requerimientos / MA | Quimper | Curi | No se encontraron No Conformidades | Proceso | Aseguramiento de Calidad | Curi |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
31 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MICIC_Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion / MA | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
32 | 1 | Desarrollo de Sistemas | MEXRI_Metrica de Exposicion al Riesgo / MA | Curi | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
33 | 1 | Desarrollo de Sistemas | AREINT_Acta de reunion Interna / | Calvo | Quimper | No se encontraron No Conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
34 | 1 | Desarrollo de Sistemas | IAQUIN_Informe Avance Quincenal / | Calvo | Quimper | Corregir Ortografía y Actualizar Fechas | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
35 | 1 | Desarrollo de Sistemas | ARQUIN_Actas de Reunion Quincenal / | Calvo | Quimper | Actualizar Fechas | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
36 | 1 | Desarrollo de Sistemas | AACENTRE_Acta de Aceptacion de Entregables / | Calvo | Quimper | Corregir Ortografía | Documento | Aseguramiento de Calidad | Quimper |  | 2015-10-19 | 2015-10-22
Formulas:
Fecha Cierre Prop. = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:M48,8,FALSE)
Fecha de Cierre Real = VLOOKUP([Nº],Planificación!B$13:M48,11,FALSE)
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Curi Basilio, Lenin Alfonso
Analista de Calidad |  | Quimper Salazar, Anatoli
Revisor (es) de QA: |  | Calvo Guillen, Johann Curi Basilio, Lenin Alfonso
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-09-29 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-11-19
Periodo de Medición: |  | OCTUBRE
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 3
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 1
Nro de revisiones Ejecutadas: | 2
Revisiones ejecutadas (%): | 66.67%
Desviación (%): | 33.33%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 9
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 1
Total | 10
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 82.5
Duración Real | 41.5
Total | 41.5
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 9
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 9

## Tablas
Tipo de Proyecto | Area de Proceso | Entregables y Procesos | Origen | Tipos de NC | Revisores y/o Revisados
Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_Proceso de Gestión | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Calvo
| REQM | PPRO_Plan de Proyecto | Verificación | Documento | Curi
| CM | CPRO_Cronograma de Proyecto |  | Base de Datos | Quimper
| MA | REGRI_Registro de Riesgos |  | Estándares
|  | ACCPRO_Acta de Cierre de Proyecto |  | Control de Configuración
PGREQM_Proceso de Gestion de Requerimientos
LMREQM_Lista Maestra de Requerimientos
MTREQM_Matriz Trazabilidad de Requerimientos
SOLCREQM_Solicitud de Cambios de Requerimientos
ASCREQM_Acta de Solicitud de Cambios de Requerimientos
RCREQM_Registro de Cambios a Requerimientos
DANA_Documento de Analisis
DCDIS_Documento de Diseño
MTOPBODY_Manual de Usuario
INFOPIN_Informe de Pruebas Internas
INFOPEX_Informe de Pruebas Externas
CHKQA_CheckList de Aseguramiento de Calidad
HGQAPROD_Herramienta Gestión QA de Productos
PAQA_Proceso de Aseguramiento de Calidad
SASQA_Solicitud de Aseguramiento de Calidad
INREQA_Informe de Aseguramiento de Calidad
PGC_Proceso de Gestion de Configuracion
SOLAC_Solicitud de Accesos
REGITCONFIG_Registro de Items de Configuracion
ICIC_Indice Cambios Items de Configuracion
IAUDICM_Informe de Auditoria de CM
PROMM_Proceso de Medicion de Metrica
TABMETR_Tablero de Metricas
MNCONQAP_Metricas de N Conformidades QA de Producto
MVREQM_Metricas de Volatilidad de Requerimientos
MICIC_Metrica de Indice de Cambios en Items de Configuracion
MEXRI_Metrica de Exposicion al Riesgo
AREINT_Acta de reunion Interna
INFOAQUIN_Informe Avance Quincenal
ARQUIN_Actas de Reunion Quincenal
AACENTRE_Acta de Aceptacion de Entregables